## Gantt visuel
Game Store - Gantt | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel
Légende | Légende | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06
| En retard / jalon | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬
En cours
Terminé
À faire
Tâche | Responsable | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06
Cadrage
Former l'équipe et définir les rôles | Thierry, Dan, Jason | 18.03.2026
Choisir le sujet Game Store et le faire valider | Thierry, Dan, Jason | 20.03.2026
Gestion projet
Créer le tableau Trello et inviter l'enseignant | Dan, Jason | 20.03.2026
Analyse
Définir le périmètre MVP et les objectifs | Thierry, Dan, Jason | 21.03.2026
Planification
Lister les tâches, estimations et responsables | Thierry, Dan, Jason | 24.03.2026
Produire le Gantt prévisionnel initial | Jason | 31.03.2026
Documentation
Rédiger la documentation v1 avec méthode des 6 étapes | Jason | 31.03.2026
Conception
Définir l'architecture du site et les parcours utilisateurs | Thierry, Dan, Jason | 04.04.2026
Technique
Mettre en place le repo, Docker, Apache, PHP et MySQL | Thierry, Dan, Jason | 07.04.2026
Base de données
Créer le modèle de données et le script SQL | Jason | 08.04.2026
Réalisation
Créer les pages HTML principales | Dan | 15.04.2026
Construire le catalogue de jeux et les fiches détaillées | Thierry | 18.04.2026
Ajouter recherche, suggestions et navigation cartes | Thierry | 18.04.2026
Design
Harmoniser le CSS et le responsive | Thierry | 18.04.2026
Réalisation
Finaliser inscription et connexion PHP/MySQL | Jason | 30.04.2026
Configurer OAuth Google et les secrets locaux | thierry | 02.05.2026
Configurer les emails SMTP | Thierry | 03.05.2026
Base de données
Tester MySQL, phpMyAdmin et l'initialisation SQL | Jason | 02.05.2026
Gestion projet
Mettre à jour Trello et la documentation de séance | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026
Planification
Rendre le Gantt réel actualisé pour l'échéance 2 | Jason | 05.05.2026
Qualité
Réaliser les tests fonctionnels complets | Thierry, Dan, Jason | 14.05.2026
Corriger les bugs et incohérences de liens | Thierry, Dan, Jason | 18.05.2026
Sécuriser la configuration et nettoyer les secrets | Thierry, Dan, Jason | 15.05.2026
Livraison
Préparer Docker final et README de lancement | Thierry | 19.05.2026
Documentation
Finaliser la documentation et la synthèse de clôture | Thierry, Dan, Jason | 26.05.2026
Planification
Produire le Gantt réel final et comparer avec l'initial | Jason | 26.05.2026
Présentation
Créer le support de présentation | Thierry, Dan, Jason | 08.06.2026
Répéter et répartir le temps de parole | Thierry, Dan, Jason | 08.06.2026
Jalons officiels
Démarrage officiel du projet | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | ◆
Échéance 1 : planning initial et document v1 | Thierry, Dan, Jason | 31.03.2026 |  |  | ◆
Échéance 2 : planning et document actualisés | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | [7 empty] | ◆
Échéance 3 : sources et version finale | Thierry, Dan, Jason | 26.05.2026 | [10 empty] | ◆
Présentation du projet | Thierry, Dan, Jason | 09.06.2026 | [12 empty] | ◆

## Synthèse
Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store | Projet final M431 - Synthèse du planning Game Store
Indicateur | Valeur |  | Jalon | Date | Livrable | Statut | Source
Tâches | 28 |  | Démarrage officiel du projet | 17.03.2026 | Projet lancé | Terminé | Consigne Projet.pdf p.2
Jalons | 5 |  | Échéance 1 : planning initial et document v1 | 31.03.2026 | Rendu échéance 1 | Terminé | Consigne Projet.pdf p.2-p.3
Charge totale h/h | 203 |  | Échéance 2 : planning et document actualisés | 05.05.2026 | Rendu échéance 2 | À faire | Consigne Projet.pdf p.2
Charge terminée h/h | 100 |  | Échéance 3 : sources et version finale | 26.05.2026 | Rendu final | À faire | Consigne Projet.pdf p.2-p.4
Charge en cours h/h | 45 |  | Présentation du projet | 09.06.2026 | Présentation orale | À faire | Consigne Projet.pdf p.2-p.4
Phase | Charge h/h
Cadrage | 6
Gestion projet | 10
Analyse | 4
Planification | 18
Documentation | 18
Conception | 6
Technique | 8
Base de données | 13
Réalisation | 64
Design | 12
Qualité | 26
Livraison | 6
Présentation | 12
Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole.
Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole.
Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole.
Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole. | Lecture : le planning est basé sur les dates officielles du PDF de consignes et sur le projet Game Store existant. Les tâches ajoutées couvrent les oublis fréquents des consignes : invitation Trello, mises à jour de fin de séance, Gantt réel, synthèse finale, slides numérotées et répartition du temps de parole.

## Gantt
Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store | Diagramme de Gantt prévisionnel - Game Store
ID | Phase | Tâche | Responsable | Début prévu | Fin prévue | Charge h/h | Statut | Livrable | Source | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06
M0 | Jalon | Démarrage officiel du projet | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 0 | Terminé | Projet lancé | Consigne Projet.pdf p.2 | ◆
1 | Cadrage | Former l'équipe et définir les rôles | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 2 | Terminé | Rôles d'équipe | Consigne Projet.pdf p.3
2 | Cadrage | Choisir le sujet Game Store et le faire valider | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 4 | Terminé | Sujet validé | Consigne Projet.pdf p.1
3 | Gestion projet | Créer le tableau Trello et inviter l'enseignant | Dan | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 2 | Terminé | Tableau Trello prêt | Consigne Projet.pdf p.2
4 | Analyse | Définir le périmètre MVP et les objectifs | Thierry, Dan, Jason | 18.03.2026 | 21.03.2026 | 4 | Terminé | Objectifs MVP | Consigne Projet.pdf p.3
5 | Planification | Lister les tâches, estimations et responsables | Thierry, Dan, Jason | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 6 | Terminé | Liste des tâches | Consigne Projet.pdf p.3
6 | Planification | Produire le Gantt prévisionnel initial | Thierry | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 4 | Terminé | Gantt initial | Consigne Projet.pdf p.2-p.3
7 | Documentation | Rédiger la documentation v1 avec méthode des 6 étapes | Jason | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 8 | Terminé | Documentation v1 | Consigne Projet.pdf p.3
M1 | Jalon | Échéance 1 : planning initial et document v1 | Thierry, Dan, Jason | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 0 | Terminé | Rendu échéance 1 | Consigne Projet.pdf p.2-p.3 |  |  | ◆
8 | Conception | Définir l'architecture du site et les parcours utilisateurs | Thierry, Dan, Jason | 31.03.2026 | 04.04.2026 | 6 | Terminé | Architecture fonctionnelle | Projet Game Store
9 | Technique | Mettre en place le repo, Docker, Apache, PHP et MySQL | Thierry | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 8 | Terminé | Docker fonctionnel | Projet Game Store
10 | Base de données | Créer le modèle de données et le script SQL | Dan | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 8 | Terminé | Schema SQL | database/schema.sql
11 | Réalisation | Créer les pages HTML principales | Jason | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 16 | Terminé | Pages principales | www/*.html
12 | Réalisation | Construire le catalogue de jeux et les fiches détaillées | Thierry | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 12 | Terminé | Catalogue jeux | www/js/games.js
13 | Réalisation | Ajouter recherche, suggestions et navigation cartes | Dan | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 8 | Terminé | Recherche fonctionnelle | www/js/search.js, www/js/cards.js
14 | Design | Harmoniser le CSS et le responsive | Jason | 07.04.2026 | 18.04.2026 | 12 | Terminé | Style homogène | www/css/*.css
15 | Réalisation | Finaliser inscription et connexion PHP/MySQL | Thierry | 14.04.2026 | 30.04.2026 | 14 | En cours | Auth locale | www/login.php, www/register.php
16 | Réalisation | Configurer OAuth Google et les secrets locaux | Dan | 21.04.2026 | 02.05.2026 | 8 | En cours | OAuth validé | www/google-login.php, www/google-callback.php
17 | Réalisation | Configurer les emails SMTP | Jason | 22.04.2026 | 03.05.2026 | 6 | En cours | Emails testés | docker-compose.yml, www/mail.php
18 | Base de données | Tester MySQL, phpMyAdmin et l'initialisation SQL | Dan | 20.04.2026 | 02.05.2026 | 5 | En cours | BDD testée | docker-compose.yml
19 | Gestion projet | Mettre à jour Trello et la documentation de séance | Thierry, Dan, Jason | 28.04.2026 | 05.05.2026 | 8 | En cours | Suivi actualisé | Consigne Projet.pdf p.3
20 | Planification | Rendre le Gantt réel actualisé pour l'échéance 2 | Thierry | 28.04.2026 | 05.05.2026 | 4 | En cours | Gantt réel échéance 2 | Consigne Projet.pdf p.2-p.3
M2 | Jalon | Échéance 2 : planning et document actualisés | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | 05.05.2026 | 0 | À faire | Rendu échéance 2 | Consigne Projet.pdf p.2 | [7 empty] | ◆
21 | Qualité | Réaliser les tests fonctionnels complets | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 10 | À faire | Plan de tests | Projet Game Store
22 | Qualité | Corriger les bugs et incohérences de liens | Thierry, Dan, Jason | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 10 | À faire | Corrections validées | Projet Game Store
23 | Qualité | Sécuriser la configuration et nettoyer les secrets | Dan | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 6 | À faire | Config propre | www/config.php
24 | Livraison | Préparer Docker final et README de lancement | Thierry | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 6 | À faire | README final | Consigne Projet.pdf p.4
25 | Documentation | Finaliser la documentation et la synthèse de clôture | Jason | 12.05.2026 | 26.05.2026 | 10 | À faire | Document final | Consigne Projet.pdf p.4
26 | Planification | Produire le Gantt réel final et comparer avec l'initial | Thierry | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 4 | À faire | Gantt réel final | Consigne Projet.pdf p.3-p.4
M3 | Jalon | Échéance 3 : sources et version finale | Thierry, Dan, Jason | 26.05.2026 | 26.05.2026 | 0 | À faire | Rendu final | Consigne Projet.pdf p.2-p.4 | [10 empty] | ◆
27 | Présentation | Créer le support de présentation | Thierry, Dan, Jason | 27.05.2026 | 08.06.2026 | 8 | À faire | Slides numérotées | Consigne Projet.pdf p.4
28 | Présentation | Répéter et répartir le temps de parole | Thierry, Dan, Jason | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 4 | À faire | Répétition prête | Consigne Projet.pdf p.4
M4 | Jalon | Présentation du projet | Thierry, Dan, Jason | 09.06.2026 | 09.06.2026 | 0 | À faire | Présentation orale | Consigne Projet.pdf p.2-p.4 | [12 empty] | ◆

## Suivi réel
Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance | Suivi réel - à mettre à jour à chaque fin d'échéance
ID | Tâche | Responsable | Début prévu | Fin prévue | Début réel | Fin réelle | Avancement % | Écart jours | Problème / aléa | Décision | Statut
M0 | Démarrage officiel du projet | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
1 | Former l'équipe et définir les rôles | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
2 | Choisir le sujet Game Store et le faire valider | Thierry, Dan, Jason | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
3 | Créer le tableau Trello et inviter l'enseignant | Dan | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
4 | Définir le périmètre MVP et les objectifs | Thierry, Dan, Jason | 18.03.2026 | 21.03.2026 | 18.03.2026 | 21.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
5 | Lister les tâches, estimations et responsables | Thierry, Dan, Jason | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
6 | Produire le Gantt prévisionnel initial | Thierry | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
7 | Rédiger la documentation v1 avec méthode des 6 étapes | Jason | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
M1 | Échéance 1 : planning initial et document v1 | Thierry, Dan, Jason | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
8 | Définir l'architecture du site et les parcours utilisateurs | Thierry, Dan, Jason | 31.03.2026 | 04.04.2026 | 31.03.2026 | 04.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
9 | Mettre en place le repo, Docker, Apache, PHP et MySQL | Thierry | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
10 | Créer le modèle de données et le script SQL | Dan | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
11 | Créer les pages HTML principales | Jason | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
12 | Construire le catalogue de jeux et les fiches détaillées | Thierry | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
13 | Ajouter recherche, suggestions et navigation cartes | Dan | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 09.04.2026 | 18.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
14 | Harmoniser le CSS et le responsive | Jason | 07.04.2026 | 18.04.2026 | 07.04.2026 | 18.04.2026 | 100% | 0 |  |  | Terminé
15 | Finaliser inscription et connexion PHP/MySQL | Thierry | 14.04.2026 | 30.04.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
16 | Configurer OAuth Google et les secrets locaux | Dan | 21.04.2026 | 02.05.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
17 | Configurer les emails SMTP | Jason | 22.04.2026 | 03.05.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
18 | Tester MySQL, phpMyAdmin et l'initialisation SQL | Dan | 20.04.2026 | 02.05.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
19 | Mettre à jour Trello et la documentation de séance | Thierry, Dan, Jason | 28.04.2026 | 05.05.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
20 | Rendre le Gantt réel actualisé pour l'échéance 2 | Thierry | 28.04.2026 | 05.05.2026 |  |  | 50% |  |  |  | En cours
M2 | Échéance 2 : planning et document actualisés | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | 05.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
21 | Réaliser les tests fonctionnels complets | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | 14.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
22 | Corriger les bugs et incohérences de liens | Thierry, Dan, Jason | 08.05.2026 | 18.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
23 | Sécuriser la configuration et nettoyer les secrets | Dan | 08.05.2026 | 15.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
24 | Préparer Docker final et README de lancement | Thierry | 12.05.2026 | 19.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
25 | Finaliser la documentation et la synthèse de clôture | Jason | 12.05.2026 | 26.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
26 | Produire le Gantt réel final et comparer avec l'initial | Thierry | 19.05.2026 | 26.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
M3 | Échéance 3 : sources et version finale | Thierry, Dan, Jason | 26.05.2026 | 26.05.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
27 | Créer le support de présentation | Thierry, Dan, Jason | 27.05.2026 | 08.06.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
28 | Répéter et répartir le temps de parole | Thierry, Dan, Jason | 03.06.2026 | 08.06.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire
M4 | Présentation du projet | Thierry, Dan, Jason | 09.06.2026 | 09.06.2026 |  |  | 0% |  |  |  | À faire

## Trello
Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique | Cartes Trello - version claire et dynamique
Colonne Trello | Titre de carte | Description à coller dans Trello | Membres | Échéance | Label | Charge h/h | Pourquoi c'est là
Tâches terminées | Former l'équipe et définir les rôles | Ce qu'on fait : Identifier les membres du groupe, répartir les responsabilités et clarifier le rôle de chacun. Done quand : - On a quelque chose de concret : Rôles d'équipe - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3 Charge : 2 h/h Deadline : 18.03.2026 | Thierry, Dan, Jason | 18.03.2026 | Gestion | 2 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Choisir le sujet Game Store et le faire valider | Ce qu'on fait : Décrire le sujet, expliquer le choix et obtenir la validation de l'enseignant. Done quand : - On a quelque chose de concret : Sujet validé - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.1 Charge : 4 h/h Deadline : 20.03.2026 | Thierry, Dan, Jason | 20.03.2026 | Gestion | 4 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Créer le tableau Trello et inviter l'enseignant | Ce qu'on fait : Créer les colonnes minimales, inviter edu-sotoperafao@eduge.ch et vérifier que chaque tâche a un responsable. Done quand : - On a quelque chose de concret : Tableau Trello prêt - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.2 Charge : 2 h/h Deadline : 20.03.2026 | Dan | 20.03.2026 | Trello | 2 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Définir le périmètre MVP et les objectifs | Ce qu'on fait : Définir les fonctionnalités indispensables du site Game Store et les objectifs mesurables du projet. Done quand : - On a quelque chose de concret : Objectifs MVP - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3 Charge : 4 h/h Deadline : 21.03.2026 | Thierry, Dan, Jason | 21.03.2026 | Analyse | 4 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Lister les tâches, estimations et responsables | Ce qu'on fait : Créer la liste complète des tâches, avec description, responsable et estimation en heure/homme. Done quand : - On a quelque chose de concret : Liste des tâches - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3 Charge : 6 h/h Deadline : 24.03.2026 | Thierry, Dan, Jason | 24.03.2026 | Planification | 6 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Produire le Gantt prévisionnel initial | Ce qu'on fait : Construire le planning initial en Excel avec jalons et estimation heure/homme. Done quand : - On a quelque chose de concret : Gantt initial - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.2-p.3 Charge : 4 h/h Deadline : 31.03.2026 | Thierry | 31.03.2026 | Planification | 4 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Rédiger la documentation v1 avec méthode des 6 étapes | Ce qu'on fait : Rédiger description, choix, équipe, méthode des 6 étapes, liste des tâches et planification. Done quand : - On a quelque chose de concret : Documentation v1 - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3 Charge : 8 h/h Deadline : 31.03.2026 | Jason | 31.03.2026 | Documentation | 8 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches terminées | Définir l'architecture du site et les parcours utilisateurs | Ce qu'on fait : Prévoir navigation, pages principales, parcours consultation, inscription, connexion et profil. Done quand : - On a quelque chose de concret : Architecture fonctionnelle - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 6 h/h Deadline : 04.04.2026 | Thierry, Dan, Jason | 04.04.2026 | Conception | 6 | Projet Game Store
Tâches terminées | Mettre en place le repo, Docker, Apache, PHP et MySQL | Ce qu'on fait : Préparer Dockerfile, docker-compose, serveur web PHP et base MySQL pour un lancement local simple. Done quand : - On a quelque chose de concret : Docker fonctionnel - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 8 h/h Deadline : 07.04.2026 | Thierry | 07.04.2026 | Dev | 8 | Projet Game Store
Tâches terminées | Créer le modèle de données et le script SQL | Ce qu'on fait : Définir les tables utiles au site, écrire schema.sql et documenter les choix de modélisation. Done quand : - On a quelque chose de concret : Schema SQL - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 8 h/h Deadline : 08.04.2026 | Dan | 08.04.2026 | BDD | 8 | Projet Game Store
Tâches terminées | Créer les pages HTML principales | Ce qu'on fait : Réaliser accueil, à propos, avis, jeux, profil, inscription, connexion et pages de résultat. Done quand : - On a quelque chose de concret : Pages principales - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 16 h/h Deadline : 15.04.2026 | Jason | 15.04.2026 | Dev | 16 | Projet Game Store
Tâches terminées | Construire le catalogue de jeux et les fiches détaillées | Ce qu'on fait : Renseigner les jeux, prix, dates, images, descriptions et navigation vers les fiches. Done quand : - On a quelque chose de concret : Catalogue jeux - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 12 h/h Deadline : 18.04.2026 | Thierry | 18.04.2026 | Dev | 12 | Projet Game Store
Tâches terminées | Ajouter recherche, suggestions et navigation cartes | Ce qu'on fait : Brancher la barre de recherche, les suggestions et la navigation depuis les cartes de jeux. Done quand : - On a quelque chose de concret : Recherche fonctionnelle - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 8 h/h Deadline : 18.04.2026 | Dan | 18.04.2026 | Dev | 8 | Projet Game Store
Tâches terminées | Harmoniser le CSS et le responsive | Ce qu'on fait : Rendre les pages cohérentes visuellement et vérifier l'affichage desktop/mobile. Done quand : - On a quelque chose de concret : Style homogène - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 12 h/h Deadline : 18.04.2026 | Jason | 18.04.2026 | Design | 12 | Projet Game Store
Tâches en cours | Finaliser inscription et connexion PHP/MySQL | Ce qu'on fait : Tester la création de compte, la connexion, les erreurs utilisateur et les accès au profil. Done quand : - On a quelque chose de concret : Auth locale - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 14 h/h Deadline : 30.04.2026 | Thierry | 30.04.2026 | Dev | 14 | Projet Game Store
Tâches en cours | Configurer OAuth Google et les secrets locaux | Ce qu'on fait : Vérifier le callback Google, remplacer les secrets par des valeurs locales et documenter la configuration. Done quand : - On a quelque chose de concret : OAuth validé - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 8 h/h Deadline : 02.05.2026 | Dan | 02.05.2026 | Dev | 8 | Projet Game Store
Tâches en cours | Configurer les emails SMTP | Ce qu'on fait : Préparer les variables SMTP, tester les emails liés aux comptes et documenter les paramètres nécessaires. Done quand : - On a quelque chose de concret : Emails testés - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 6 h/h Deadline : 03.05.2026 | Jason | 03.05.2026 | Dev | 6 | Projet Game Store
Tâches en cours | Tester MySQL, phpMyAdmin et l'initialisation SQL | Ce qu'on fait : Vérifier le chargement automatique du schema SQL, l'accès phpMyAdmin et les données nécessaires au site. Done quand : - On a quelque chose de concret : BDD testée - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 5 h/h Deadline : 02.05.2026 | Dan | 02.05.2026 | BDD | 5 | Projet Game Store
Tâches en cours | Mettre à jour Trello et la documentation de séance | Ce qu'on fait : Noter les tâches réalisées, les problèmes, le respect du planning et les adaptations nécessaires. Done quand : - On a quelque chose de concret : Suivi actualisé - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3 Charge : 8 h/h Deadline : 05.05.2026 | Thierry, Dan, Jason | 05.05.2026 | Trello | 8 | À ne pas oublier selon consignes
Tâches en cours | Rendre le Gantt réel actualisé pour l'échéance 2 | Ce qu'on fait : Comparer l'avancement réel au prévisionnel et mettre à jour le planning selon les aléas. Done quand : - On a quelque chose de concret : Gantt réel échéance 2 - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.2-p.3 Charge : 4 h/h Deadline : 05.05.2026 | Thierry | 05.05.2026 | Planification | 4 | À ne pas oublier selon consignes
Liste des tâches | Réaliser les tests fonctionnels complets | Ce qu'on fait : Tester navigation, recherche, pages jeux, inscription, connexion, profil, base de données et erreurs. Done quand : - On a quelque chose de concret : Plan de tests - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 10 h/h Deadline : 14.05.2026 | Thierry, Dan, Jason | 14.05.2026 | Tests | 10 | Projet Game Store
Liste des tâches | Corriger les bugs et incohérences de liens | Ce qu'on fait : Corriger les erreurs repérées pendant les tests, notamment chemins, affichage, formulaires et messages. Done quand : - On a quelque chose de concret : Corrections validées - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 10 h/h Deadline : 18.05.2026 | Thierry, Dan, Jason | 18.05.2026 | Tests | 10 | Projet Game Store
Liste des tâches | Sécuriser la configuration et nettoyer les secrets | Ce qu'on fait : Vérifier que les secrets OAuth/SMTP ne sont pas exposés et documenter les valeurs à configurer localement. Done quand : - On a quelque chose de concret : Config propre - La carte est dans la bonne colonne Trello Charge : 6 h/h Deadline : 15.05.2026 | Dan | 15.05.2026 | Sécurité | 6 | Projet Game Store
Liste des tâches | Préparer Docker final et README de lancement | Ce qu'on fait : Vérifier que docker compose lance toute l'application et que le README explique les URLs et commandes. Done quand : - On a quelque chose de concret : README final - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.4 Charge : 6 h/h Deadline : 19.05.2026 | Thierry | 19.05.2026 | Livraison | 6 | À ne pas oublier selon consignes
Liste des tâches | Finaliser la documentation et la synthèse de clôture | Ce qu'on fait : Ajouter ressenti du groupe, écarts de planning, tâches non terminées et impact de la gestion de projet. Done quand : - On a quelque chose de concret : Document final - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.4 Charge : 10 h/h Deadline : 26.05.2026 | Jason | 26.05.2026 | Documentation | 10 | À ne pas oublier selon consignes
Liste des tâches | Produire le Gantt réel final et comparer avec l'initial | Ce qu'on fait : Renseigner les dates réelles, les écarts et expliquer les adaptations du planning. Done quand : - On a quelque chose de concret : Gantt réel final - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.3-p.4 Charge : 4 h/h Deadline : 26.05.2026 | Thierry | 26.05.2026 | Planification | 4 | À ne pas oublier selon consignes
Liste des tâches | Créer le support de présentation | Ce qu'on fait : Préparer les diapositives sur projet, équipe, planning initial/final, outils, réalisation et ressenti. Done quand : - On a quelque chose de concret : Slides numérotées - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.4 Charge : 8 h/h Deadline : 08.06.2026 | Thierry, Dan, Jason | 08.06.2026 | Présentation | 8 | À ne pas oublier selon consignes
Liste des tâches | Répéter et répartir le temps de parole | Ce qu'on fait : Préparer une présentation de 10 minutes avec un temps de parole équivalent pour chaque membre. Done quand : - On a quelque chose de concret : Répétition prête - La carte est dans la bonne colonne Trello - Ça respecte la consigne : Consigne Projet.pdf p.4 Charge : 4 h/h Deadline : 08.06.2026 | Thierry, Dan, Jason | 08.06.2026 | Présentation | 4 | À ne pas oublier selon consignes

## Consignes
Éléments extraits du PDF de consignes | Éléments extraits du PDF de consignes | Éléments extraits du PDF de consignes | Éléments extraits du PDF de consignes | Éléments extraits du PDF de consignes | Éléments extraits du PDF de consignes
Thème | Exigence | Date | Livrable attendu | Action dans ce classeur | Source
Dates importantes | Démarrage officiel | 17.03.2026 | Projet lancé | Jalon M0 dans le Gantt | Consigne Projet.pdf p.2
Dates importantes | Échéance 1 | 31.03.2026 | Planning initial + document v1 | Jalon M1 | Consigne Projet.pdf p.2-p.3
Dates importantes | Échéance 2 | 05.05.2026 | Planning actualisé | Jalon M2 + suivi réel | Consigne Projet.pdf p.2
Dates importantes | Échéance 3 | 26.05.2026 | Sources + version finale | Jalon M3 | Consigne Projet.pdf p.2-p.4
Dates importantes | Présentation | 09.06.2026 | Présentation 10 minutes | Jalon M4 | Consigne Projet.pdf p.2-p.4
Trello | Colonnes minimales |  | Liste des tâches, en cours, terminées | Feuille Trello | Consigne Projet.pdf p.2
Trello | Inviter l'enseignant |  | edu-sotoperafao@eduge.ch | Carte Trello dédiée | Consigne Projet.pdf p.2
Documentation | Méthode des 6 étapes |  | Document détaillé | Tâches documentation | Consigne Projet.pdf p.3
Planification | Gantt prévisionnel et réel |  | Excel heure/homme | Feuilles Gantt et Suivi réel | Consigne Projet.pdf p.2-p.3
Présentation | Slides numérotées + parole équivalente |  | Support final | Cartes présentation | Consigne Projet.pdf p.4
Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation.
Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation.
Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation.
Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation. | Colonnes Trello conseillées : Liste des tâches, Tâches en cours, Tâches terminées, Problèmes / difficultés. Les cartes ajoutées couvrent aussi la mise à jour permanente du Trello, les bilans de fin de séance, le Gantt réel final, la synthèse de clôture et les contraintes de présentation.