## Gantt visuel
Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel | Game Store - Gantt visuel
Légende | Légende |  |  | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06
| En retard / jalon |  |  | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬ | ┬
En cours
Terminé
À faire
Tâche | Responsable | Charge | Deadline | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 02.06 | 09.06
Cadrage
Former l'équipe et définir les rôles | Thierry, Dan, Jason | 2 h | 18.03.2026
Choisir le sujet Game Store et le faire valider | Thierry, Dan, Jason | 4 h | 20.03.2026
Gestion projet
Créer le tableau Trello et inviter l'enseignant | Dan, Jason | 2 h | 20.03.2026
Analyse
Définir le périmètre MVP et les objectifs | Thierry, Dan, Jason | 4 h | 21.03.2026
Planification
Lister les tâches, estimations et responsables | Thierry, Dan, Jason | 6 h | 24.03.2026
Produire le Gantt prévisionnel initial | Jason | 4 h | 31.03.2026
Documentation
Rédiger la documentation v1 avec méthode des 6 étapes | Jason | 8 h | 31.03.2026
Conception
Définir l'architecture du site et les parcours utilisateurs | Thierry, Dan, Jason | 6 h | 04.04.2026
Technique
Mettre en place le repo, Docker, Apache, PHP et MySQL | Thierry | 8 h | 07.04.2026
Base de données
Créer le modèle de données et le script SQL | Jason | 8 h | 08.04.2026
Réalisation
Créer les pages HTML principales | Thierry, Dan, Jason | 16 h | 15.04.2026
Construire le catalogue de jeux et les fiches détaillées | Thierry | 12 h | 18.04.2026
Ajouter recherche, suggestions et navigation cartes | Dan | 8 h | 18.04.2026
Design
Harmoniser le CSS et le responsive | Thierry, Dan, Jason | 12 h | 18.04.2026
Réalisation
Finaliser inscription et connexion PHP/MySQL | Jason | 14 h | 30.04.2026
Configurer OAuth Google et les secrets locaux | Dan | 8 h | 02.05.2026
Configurer les emails SMTP | Jason | 6 h | 03.05.2026
Base de données
Tester MySQL, phpMyAdmin et l'initialisation SQL | Jason | 5 h | 02.05.2026
Gestion projet
Mettre à jour Trello et la documentation de séance | Thierry, Dan, Jason | 8 h | 05.05.2026
Planification
Rendre le Gantt réel actualisé pour l'échéance 2 | Jason | 4 h | 05.05.2026
Qualité
Réaliser les tests fonctionnels complets | Thierry, Dan, Jason | 10 h | 14.05.2026
Corriger les bugs et incohérences de liens | Thierry, Dan, Jason | 10 h | 18.05.2026
Sécuriser la configuration et nettoyer les secrets | Thierry, Dan, Jason | 6 h | 15.05.2026
Livraison
Préparer Docker final et README de lancement | Thierry, Dan, Jason | 6 h | 19.05.2026
Documentation
Finaliser la documentation et la synthèse de clôture | Thierry, Dan, Jason | 10 h | 26.05.2026
Planification
Produire le Gantt réel final et comparer avec l'initial | Thiery, Dan, Jason | 4 h | 26.05.2026
Présentation
Créer le support de présentation | Thierry, Dan, Jason | 8 h | 08.06.2026
Répéter et répartir le temps de parole | Thierry, Dan, Jason | 4 h | 08.06.2026
Jalons officiels
Démarrage officiel du projet | Thierry, Dan, Jason | Jalon | 17.03.2026 | ◆
Échéance 1 : planning initial et document v1 | Thierry, Dan, Jason | Jalon | 31.03.2026 |  |  | ◆
Échéance 2 : planning et document actualisés | Thierry, Dan, Jason | Jalon | 05.05.2026 | [7 empty] | ◆Déplacer au 12.05.26
| Thierry, Dan, Jason | Jalon | 2026-05-12 | [7 empty] | ◆ Voir le 05.05.26
Échéance 3 : sources et version finale | Thierry, Dan, Jason | Jalon | 26.05.2026 | [10 empty] | ◆
Présentation du projet | Thierry, Dan, Jason | Jalon | 09.06.2026 | [12 empty] | ◆