21.04.2026

# GameStore

# Table des matières

- Description du projet

- Choix du projet

- Membres de l’équipe + rôles

- Méthode des 6 étapes

- Liste des tâches: description, affectation, duration

- Problèmes rencontrés et impacts sur le planning

- Planification: Gantt correspondant

- Annexes: Indiquez vos sources de recherche

# Description du projet

C’est un site web inspiré de Steam, ou on peut voir les infos de jeux

populaires, leurs prix, dates de sorties, etc, on peut l’acheter et le télécharger, soit dans le site, soit dans un site extérieur (Steam, Capcom), on peut aussi laisser des avis sur ces jeux, avoir un compte).

# Choix du projet

Nous sommes tous les 3 passionnés de jeux vidéos, on aime beaucoup le web en général, donc faire un beau site web avec beaucoup de fonctionnalités + nos passions serait l’idéal.

# Membres de l’équipe + rôles

## Thierry

S'occupe de:

- Toute la documentation (celle sous vos yeux) .

- games.html

- game-detail.html

- le formulaire

- la barre de recherche

- Les éventuels fichiers CSS, PHP et Javascripts qui y vont avec.

## Dan

S’occupe de:

- Trello

- Pubs

- Logo

- index.html

- reviews.html

- profile.html

- Les éventuels fichiers CSS, PHP et Javascripts qui y vont avec.

## Jason

S’occupe de:

- Trello

- Diagramme de Gantt

- Base de données (MCD, MLD, Script SQL)

- Méthode des 6 étapes

- about.html

- Les éventuels fichiers CSS, PHP et Javascripts qui y vont avec.

# Méthode des 6 étapes

Pour organiser le projet GameStore, nous avons appliqué la méthode des 6 étapes : s'informer, planifier, décider, réaliser, contrôler et évaluer. Cette méthode nous a servi à transformer une idée de site web inspiré de Steam en projet concret, avec des rôles, des livrables, une planification Gantt et un suivi Trello.

Source de méthode : AFCI-JU, « Planification par la méthode des 6 étapes », https://www.afci-ju.ch/fichiers/Planification-par-la-mthode-des-6-tapes-15.pdf

## Résumé appliqué à GameStore

| Étape | But | Application au projet |
| --- | --- | --- |
| 1. S'informer | Comprendre le mandat | Sujet validé : site GameStore avec catalogue de jeux, fiches, comptes, avis, base de données et lancement Docker. |
| 2. Planifier | Organiser le travail | Tâches réparties entre Thierry, Dan et Jason, planning Gantt, Trello et échéances du projet. |
| 3. Décider | Choisir les solutions | Choix d'un site web PHP/HTML/CSS/JS avec MySQL, phpMyAdmin, Docker et données de jeux en JavaScript. |
| 4. Réaliser | Produire le projet | Pages web, scripts, base de données, authentification, recherche, catalogue et styles réalisés progressivement. |
| 5. Contrôler | Vérifier la qualité | Tests des pages, liens, Docker, formulaires, base de données, affichage et documentation. |
| 6. Évaluer | Faire le bilan | Analyse des réussites, retards, problèmes, améliorations possibles et préparation de la présentation finale. |

## 1. S'informer

• Quel est le mandat ? Créer un site web GameStore, inspiré de Steam, permettant de consulter des jeux, voir leurs détails, créer un compte, se connecter, consulter un profil et laisser des avis.

• Quel résultat est attendu ? Un projet fonctionnel, documenté, lancé avec Docker, accompagné d'un Trello, d'un diagramme de Gantt et d'une présentation finale.

• Quelles informations avons-nous utilisées ? Les consignes M431, les cours, W3Schools, le projet existant, les besoins utilisateurs et les ressources techniques PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL et Docker.

• Qui est responsable ? Thierry travaille surtout sur la documentation, les pages jeux, la recherche et les formulaires ; Dan sur Trello, les publicités, le logo et plusieurs pages ; Jason sur Trello, le Gantt, la base de données et la méthode des 6 étapes.

Livrable : compréhension claire du projet, périmètre GameStore validé et rôles de l'équipe définis.

## 2. Planifier

• Quelles tâches partielles faut-il accomplir ? Créer les pages HTML, écrire les CSS, gérer les scripts JavaScript, préparer la base de données, configurer Docker, documenter le projet, tenir Trello à jour et préparer la présentation.

• Comment se répartit-on les tâches ? Chaque membre a des pages ou responsabilités principales, mais certaines tâches restent communes : tests, corrections, documentation et présentation.

• Quel est l'échéancier ? Le projet suit les échéances officielles : démarrage le 17.03.2026, échéances les 31.03, 05.05 et 26.05, puis présentation le 09.06.2026.

• Quels outils utilisons-nous ? Trello pour le suivi, Excel pour le Gantt, GitHub pour les versions, Docker pour le lancement, MySQL/phpMyAdmin pour les données et VS Code pour le développement.

Livrable : diagramme de Gantt, liste des tâches avec responsables, suivi Trello et priorités de réalisation.

## 3. Décider

• Quelles variantes étaient possibles ? Faire une application simple statique, une application web avec PHP/MySQL, ou une application plus lourde avec framework. Nous avons choisi une solution web simple et maîtrisable.

• Quels critères ont guidé le choix ? Temps disponible, niveau de l'équipe, compatibilité avec le cours, facilité de lancement avec Docker et possibilité de montrer un résultat visuel rapidement.

• Quelle décision technique a été prise ? Utiliser HTML/CSS/JavaScript pour l'interface, PHP pour les traitements, MySQL pour la base de données et Docker Compose pour lancer web, base de données et phpMyAdmin.

• Comment justifier la décision ? Cette solution correspond à nos compétences, permet de travailler en équipe sur plusieurs pages et reste assez complète pour répondre aux attentes du projet final.

Livrable : choix techniques validés et périmètre réaliste pour finir dans les délais.

## 4. Réaliser

• Qu'avons-nous produit ? Les pages accueil, à propos, jeux, détail de jeu, avis, profil, formulaire, connexion et résultat d'inscription, avec leurs fichiers CSS et scripts associés.

• Comment le travail a avancé ? Chaque membre a avancé sur ses pages et responsabilités. Les modifications ont été mises dans le projet, testées localement et envoyées sur GitHub.

• Quels éléments techniques ont été mis en place ? Dockerfile, docker-compose.yml, serveur Apache/PHP, MySQL 8.0, phpMyAdmin, schema SQL, scripts de recherche et données de jeux.

• Comment gérons-nous les imprévus ? Les retards et problèmes sont notés dans la documentation et Trello, puis le planning est ajusté pour garder les fonctionnalités importantes en priorité.

Livrable : site GameStore fonctionnel en local, sources organisées et version suivie sur GitHub.

## 5. Contrôler

• Que faut-il vérifier ? Les liens entre pages, l'affichage responsive, la recherche de jeux, les formulaires, la connexion, les fichiers Docker, l'initialisation SQL et les pages principales.

• Qui contrôle ? La personne qui n'a pas réalisé directement la tâche relit ou teste quand c'est possible, afin d'éviter de valider seulement son propre travail.

• Quels critères de contrôle ? Le site doit se lancer avec Docker, les pages doivent être accessibles, les images et styles doivent charger, les formulaires doivent fonctionner et la documentation doit correspondre au projet.

• Que faire si une erreur est trouvée ? Créer ou déplacer une carte Trello, corriger le fichier concerné, tester à nouveau, puis mettre à jour le Gantt ou la documentation si l'erreur impacte le planning.

Livrable : tests réalisés, bugs corrigés ou listés, documentation et planning actualisés.

## 6. Évaluer

• Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Le sujet était motivant pour l'équipe, la répartition par pages a permis d'avancer en parallèle et Docker facilite le lancement du projet.

• Qu'est-ce qui a posé problème ? La gestion du temps a créé du retard sur certaines tâches ; certaines fonctionnalités demandent plus de tests, notamment l'authentification, les emails et la base de données.

• Quelles améliorations pour la suite ? Planifier plus tôt les tests, limiter les fonctionnalités secondaires, mettre Trello à jour plus régulièrement et documenter les décisions dès qu'elles sont prises.

• Comment préparer la présentation ? Comparer le planning initial et final, expliquer les outils utilisés, montrer le site, parler de la répartition du travail et présenter le ressenti de chaque membre.

Livrable : bilan du projet, écarts de planning expliqués et pistes d'amélioration pour un futur projet.

# Liste des tâches

## Thierry

S’occupe de:

- La documentation  les jours de travail sur le projet.

- Faire le formulaire.

- La page de détails des jeux (game-detail.html).

finaliser les 2 pages le 28.04.2026.

## Dan

S’occupe de:

- L'amélioration de index.html.

- L'amélioration de profile.html

- Possible ajouts de jeux

- les publicitées intégrées

doit finaliser les 2 pages le 28.04.2026.

## Jason

S’occupe de:

- Trello les jours de travail sur le projet.

Finalisé.

- Créations du diagramme de Gantt.

Finalisé.

- la base de données en priorité (ce qui va lui prendre pas mal de temps)

Doit être finalisé le 26.05.2026.

# Problèmes rencontrés et impacts sur le planning

# THierry

# Dan

# Jason

# Retard accumulés sur différentes tâches à cause d’une mauvaise gestion du temps qui est presque réglée.

# Planification

Gantt à mettre

# Annexes

Méthode des 6 étapes : https://www.afci-ju.ch/fichiers/Planification-par-la-mthode-des-6-tapes-15.pdf

Nous avons utilisé:

- Les cours de Mr. Malambu et de Mr. Zanardi du premier semestre.

- Le site de Monsieur Malambu (URL: https://wikisave.netlify.app/)

- Le fameux site: https://www.w3schools.com/

- Les IA: Copilot, Claude et ChatGPT.

- Google SenseAds - aide à la prévisualisation des pubs sur le site ainsi que la partie code donnée.

## Utilisations des IA

### Copilot/

On a utilisé Copilot et/ou Codex pour:

- Nous aider à faire des parties qui sont au-delà de nos compétences de première année.

- Pour nous dire si notre code est correct ou pas.

- Pour faire des commandes Git.

- Pour faire des gestions de fichiers.

### Claude

On a utilisé Claude pour:

- Pour approuver le code de Copilot.

### ChatGPT

On a utilisé ChatGPT pour:

- Pour approuver le code de Copilot.